## 經費-變更(調整)對照表
新北市立溪崑國民中學
年度 ××××經費變更(調整)對照表
編號	經費項目	本局核定					變更(調整)後					調整差異		差異說明(理由)
		比率	單位	數量	單價	複價	比率	單位	數量	單價	複價	增(減)金額	%
一	圍籬假設工程
1	施工鐵板圍籬		㎡	1	5,000	5,000		㎡	2	2,000	4,000	(1,000)	-20.0%	×××××(數量、單價異動)
二	球場工程
1	原有球場面層刨除		㎡	1,000	50	50,000					0	(50,000)	-100.0%	×××××(刪減項目)
2	補7cmTH AC料(4cm粗AC，3cm細AC)					0		㎡	500	400	200,000	200,000		×××××(新增項目)
3	原有助跑道pu層剷除		㎡	30	5,000	150,000		㎡	25	6,000	150,000	0	0.0%	×××××(數量異動，金額未異動)
	：					0					0	0
工程相關經費範例	：					0					0	0
					0					0	0
					0					0	0
					0					0	0
					0					0	0
總計		$3,000,000					$3,149,000					149,000		較原核定總額增加149000元，由本校自籌
承辦人員： 承辦單位主管： 主辦會計： 機關首長：

註：	(本表單之經費項目就「可量化」之項目應明確列示其「單位」、「數量」，勿以「一式」代替。)
一、	倘因業務需要致需變更計畫或調整經費支用項目者，除原核定公文另有規定外，依本府97.12.24北府主二字第0970928450號函規定程序辦理，即欲變更(調整)之流入流出項目超過「原核定項目」金額10%或有新增項目者，學校應於經費核定後且執行之前(如係工程相關經費且其預算書圖需報備查者，原則上於經費核定後且函報本局預算書圖備查前)，先行專函附上本表及原核定公文、原核定經費概算等相關文件並詳細說明原因，報本局同意後始得辦理。
二、	前述變更原則只要達需專案報准規定者，即需就本專案計畫所有異動情形專函報局。
三、	本表單之填列方式，原則上應將變更前、後之全部經費項目列示比較增減，惟如係「工程相關經費」者，倘經費項目過多無法全部列示比較者，可僅就與原核定內容有差異者之項目一一列示比較即可，又最後之調整增(減)總金額如較原核定總額為高者請註明經費來源(如自籌…)。
四、	工程相關經費之「間接工程費」及其他必要費用(如委託設計監造、工管費、空污費…)等，應於「比率」欄位確實填寫各項目設算「比率」，以利本局核算。
五、	如屬教育部補助款項者，請依教育部核定公文暨依「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」規定及制式書表辦理之。